三、計畫編號：103-3多元專業技能輔導計畫

| 一、計畫名稱 | 103-3多元專業技能輔導計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.辦理多元專業技能輔導計畫，提升學生多元專業能力，以厚植學生就業競爭力。 2.辦理技藝菁英培訓計畫，開發學生專業潛能。 3.辦理專題製作課程及觀摩競賽，以提升學生專題製作能力。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 103-3-1 多元專業技能輔導 | 實習處 | 二、三年級學生 | 103-105學年度 |
|  | 103-3-2 實務專題製作與觀摩 | 實習處 | 二、三年級學生 | 103-105學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 103學年度 | 374 | 894 | 1,268 |
|  | 104學年度 | 270 | 980 | 1,250 |
|  | 105學年度 | 270 | 990 | 1,260 |
|  | 總 計 | 914 | 2,864 | 3,778 |
| 五、預期效益 | 1.精進學生專業技能，提升畢業生通過檢定之合格人次比率。 2.有效激發學生專業潛能及創意思考能力，全國競賽展現卓越成就。 3.藉由校內專題觀摩與競賽，提升學習興趣，並增加全國專題競賽得獎機會。 |
|  | 指標項目 | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 學生專題製作獲獎件數 | 1組 |  | 1組 |  | 1組 |  |
|  |  | 學生參加全國技藝(能)競賽獲獎人數比率 | 50% |  | 63% |  | 63% |  |
|  |  | 畢業生取得專業證照人數比率 | 90% |  | 91% |  | 92% |  |
|  | 校訂指標 | 畢業生國家專業證照持有證張數 | 2.95 |  | 2.91 |  | 2.94 |  |
|  |  | 全國技藝競賽得獎獎座 | 4 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 畢業生獲乙級證照人次 | 143 |  | 144 |  | 146 |  |
|  |  | 畢業生獲丙級證照人次 | 1,210 |  | 1,078 |  | 1,090 |  |
| 註：1.本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 2.預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關部定指標與校訂指標之說明，以及附錄「高職優質化辦理項目與對應指標建議表」。 |

（103-3多元專業技能輔導計畫）103學年度子計畫社群成員一覽表

(103年8月至104年7月)

|  |  | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 鄭麗卿 | 實習主任 | 統籌策劃、執行 |
| 2 | 成 員 | 吳雅慧 | 實習組長 | 負責籌劃、執行計畫內容 |
| 3 | 成 員 | 康淑琴 | 商經科主任 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 4 | 成 員 | 李翠蓮 | 國貿科主任 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 5 | 成 員 | 郭文賢 | 資處科主任 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 6 | 成 員 | 黃聖樂 | 廣告科主任 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 7 | 成 員 | 佟韻玫 | 應外科主任 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 8 | 成 員 | 張秋娟 | 專任教師 | 執行多元專業技能輔導計畫內容 |
| 9 | 成 員 | 顏家鈞 | 導師 | 執行實務專題製作與觀摩計畫內容 |
| 10 | 成 員 | 蔡婉真 | 導師 | 執行多元專業技能輔導計畫內容 |

填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。

2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。

3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。

（103-3多元專業技能輔導計畫）103學年度子計畫進度預定表

(103年8月至104年7月)

請劃”◎”圈選執行月份

| 執行月份 工作項目 | 103年 | 104年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 103-3-1 會計專業技能輔導 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2 | 103-3-1 門市服務技能輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
| 3 | 103-3-1 國貿專業技能輔導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |
| 4 | 103-3-1 電腦專業技能輔導 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5 | 103-3-1 印前製程技能輔導 |  |  | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 6 | 103-3-1 技藝菁英技能輔導 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 7 | 103-3-2 商經實務專題課程/競賽/觀摩 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 8 | 103-3-2 國貿實務專題課程/競賽/觀摩 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 9 | 103-3-2 電腦實務專題課程/競賽/觀摩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| 10 | 103-3-2 廣告專題課程/競賽/觀摩 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 11 | 103-3-2 英語創意發想專題課程/競賽/觀摩 |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

（103-3多元專業技能輔導計畫）103會計年度概算表 (103年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 420 | 0.4 | 168 | 專業技能輔導及實務專題製作講師鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 節 | 131 | 0.4 | 52.4 | 電腦專業技能輔導講師鐘點費(假日上課) |
|  | 講座鐘點費 | 節 | 14 | 1.6 | 22.4 | 技藝菁英技能輔導-會計資訊組、商業簡報組外聘講座鐘點費 國貿實務專題外聘講座鐘點費 |
|  | 補充保費 | 式 | 242.8 | 0.02 | 4.856 | 機關負擔補充保費 |
|  | 材料費 | 批 | 375 | 0.2 | 75 | 各子計畫所需相關課程材料 |
|  | 印刷費 | 批 | 52 | 1 | 52 | 各子計畫所需教材等印刷 |
|  | 設備維護費 | 式 | 9 | 4 | 36 | 電腦專業技能輔導設備維護及實務專題製作教室 |
|  | 國內旅費 | 人 | 5 | 1.2 | 6 | 技藝菁英技能輔導-會計資訊組、商業簡報組外聘講師交通費 國貿實務專題外聘講師交通費 |
|  | 物品耗材費 | 批 | 16 | 1 | 16 | 各子計畫所需相關課程耗材 |
|  | 小計 | 432.656 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 23.144 | 23.144 | 各子計畫所需文具用品、資料夾、光碟片等雜支 |
|  | 小計 | 23.144 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎勵金 | 張 | 12 | 0.1 | 1.2 | 電腦研習營競賽獎勵金 |
|  | 小計 | 1.2 |  |
| 經常門小計 | 457 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 觸控式收銀機 | 台 | 2 | 49 | 98 | 門市服務技能輔導設備 |
|  | 平板電腦 | 台 | 2 | 18 | 36 | 平板電腦運用於學生實務專題APP作品的呈現 |
|  | 數位相機 | 台 | 1 | 10 | 10 | 實務專題課程輔助教學設備 |
|  | 桌上型電腦 | 台 | 5 | 25 | 125 | 資處科實務專題課程輔助教學設備 |
| 資本門小計 | 269 |  |
| 103會計年度總計 | 726 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（103-3多元專業技能輔導計畫）104會計年度概算表 (104年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 323 | 0.4 | 129.2 | 專業技能輔導及實務專題製作講師鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 節 | 60 | 0.4 | 24 | 電腦專業技能輔導鐘點費(假日上課) |
|  | 講座鐘點費 | 節 | 5 | 1.6 | 8 | 門市服務技能輔導及國貿實務專題製作外聘講師鐘點費 |
|  | 補充保費 | 式 | 161.2 | 0.02 | 3.224 | 機關負擔補充保費 |
|  | 材料費 | 批 | 255 | 0.2 | 51 | 各子計畫所需相關課程材料 |
|  | 印刷費 | 批 | 75.15 | 1 | 75.15 | 各子計畫所需教材等印刷 |
|  | 設備維護費 | 式 | 6 | 4 | 24 | 電腦專業技能輔導及電腦實務專題設備維護 |
|  | 國內旅費 | 批 | 14 | 1 | 14 | 實務專題競賽老師交通費 |
|  | 物品耗材費 | 式 | 36 | 1 | 36 | 各子計畫所需相關課程耗材 |
|  | 國內旅費 | 批 | 21 | 0.4 | 8.4 | 實務專題競賽帶隊教師差旅費 |
|  | 小計 | 372.974 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 21.126 | 21.126 | 各子計畫所需文具用品、資料夾、光碟片等雜支 |
|  | 小計 | 21.126 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎勵金 | 張 | 429 | 0.1 | 42.9 | 校內技藝競賽成績優異同學獎勵金 實務專題競賽獎勵金 |
|  | 小計 | 42.9 |  |
| 經常門小計 | 437 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 個人電腦 | 台 | 3 | 25 | 75 | 技藝菁英輔導課程之設備 |
|  | 電腦軟體 | 套 | 1 | 30 | 30 | 技藝菁英輔導課程授課軟體 |
| 資本門小計 | 105 |  |
| 104會計年度總計 | 542 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長: