六、計畫編號：103-6增進基礎學科能力計畫

| 一、計畫名稱 | 103-6 增進基礎學科能力計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.鼓勵學生參與各項英語檢定，提升英語文能力。 2.鼓勵學生參與作文檢定及語文競賽，提升國語文能力。 3.對數學學習成就較低落的同學進行補救教學，以及加強同學計算與證明，並培養學生解題時的思考能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理處室 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 103-6-1 增進英文能力計畫 |  | 教務處 |  |  | 全校 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
|  | 103-6-2 增進國文能力計畫 |  | 教務處 |  |  | 全校 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
|  | 101-6-3 增進數學能力計畫 |  | 教務處 |  |  | 全校 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門(仟元) |  |  | 經常門(仟元) |  |  | 合計(仟元) |  |  |
|  | 103學年度 |  | 318 |  |  | 372 |  |  | 690 |  |  |
|  | 104學年度 |  | 1,000 |  |  | 400 |  |  | 1,400 |  |  |
|  | 105學年度 |  | 1,000 |  |  | 400 |  |  | 1,400 |  |  |
|  | 總 計 |  | 2,318 |  |  | 1,172 |  |  | 3,490 |  |  |
| 五、預期效益 | 1.提高全民英檢初級、中級通過率，藉由英聽視訊廣播教學，營造優質英語學習環境。 2.配合校內語文競賽，提升校外競賽比賽成績，並提高中學生小論文發表人數。鼓勵參加作文檢定，提升作文能力。 3.降低數學重修班人數，培養學生對數學解題的思考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 103學年度 |  |  | 104學年度 |  |  | 105學年度 |  |
|  |  |  |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 圖書館借閱率 |  | 90% |  |  | 92% |  |  | 94% |  |
|  |  | 學生休學及輔導轉學比率 |  | 0.60% |  |  | 0.55% |  |  | 0.50% |  |
|  |  | 學生淨流失率 |  | 0.85% |  |  | 0.83% |  |  | 0.81% |  |
|  | 校訂指標 | 通過全民英檢初級 |  | 100人 |  |  | 110人 |  |  | 120人 |  |
|  |  | 通過全民英檢中級 |  | 20人 |  |  | 25人 |  |  | 30人 |  |
|  |  | 校外語文比賽得獎人人次 |  | 4人 |  |  | 4人 |  |  | 4人 |  |
|  |  | 中學生小論文得獎數 |  | 15人 | 人 |  | 18人 | 人 |  | 20人 | 人 |
|  |  | 參加作文檢定人數 |  | 450人 | 人 |  | 500人 | 人 |  | 500人 | 人 |
|  |  | 參加數學重修班人次 |  | 200人次 | 人次 |  | 180人次 | 人次 |  | 160人次 | 人次 |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（103-6增進基礎學科能力計畫）102學年度子計畫社群成員一覽表

(102年8月至103年7月)

|  |  | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 徐素貞 | 教務主任 | 督導籌劃、執行計畫內容 |
| 2 | 成 員 | 陳孟泰 | 設備組長 | 負責籌劃、執行計畫內容 |
| 3 | 成 員 | 裘文馥 | 教學組長 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 4 | 成 員 | 佟韻玫 | 應外科主任 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 5 | 成 員 | 林怡汝 | 國文科召集人 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 6 | 成 員 | 蕭夙惠 | 數學科召集人 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 7 | 成 員 | 吳慧貞 | 專任老師 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 8 | 成 員 | 周志岳 | 專任老師 | 協助籌劃、執行計畫內容 |
| 9 | 成 員 | 劉秀蓉 | 幹事 | 協助執行計畫內容 |
| 10 | 成 員 | 張琳涓 | 工友 | 協助執行計畫內容 |

填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。

2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。

3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。

（103-6增進基礎學科能力計畫）103學年度子計畫進度預定表

(103年8月至104年7月)

請劃”◎”圈選執行月份

| 執行月份 工作項目 |  | 103年 |  |  |  |  | 104年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 103-6-1全民英檢初級 |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |
| 2 | 103-6-1全民英檢中級 |  | ◎ |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
| 3 | 103-6-1推廣英檢模擬網站 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 103-6-1英文單字測驗競賽 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 5 | 103-6-1 英檢初級模擬認證測驗 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 6 | 103-6-1 英檢中級模擬認證測驗 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 7 | 103-6-1英聽視訊廣播教學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8 | 103-6-1 國際語言視訊文化交流 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |
| 9 | 103-6-2作文競賽 |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |
| 10 | 103-6-2國語文競賽 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 103-6-2小論文研習 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| 12 | 103-6-3 數學補救教學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13 | 103-6-3 數學競賽 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

（103-6增進基礎學科能力計畫）103會計年度概算表（103年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料費 | 鐘點費 |  | 節 | 85 | 0.4 | 34 | 全民英檢、模擬認證、單字會考、小論文、國際語言視訊文化交流、補救教學 |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 2 | 1.6 | 3.2 | 研習外聘講師鐘點 |
|  | 出席費 |  | 人次 | 1 | 2 | 2 | 專業諮詢 |
|  | 交通費 |  | 人次 | 1 | 1.2 | 1.2 | 專業諮詢 |
|  | 補充保費 |  | 式 | 39.2 | 0.02 | 0.784 | 機關負擔補充保費 |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 2 | 12 | 24 | 辦理活動之設備維護與保養 |
|  | Office 2013版權 |  | 套 | 4 | 4 | 16 | 專任教師與導師室電腦 |
|  | 互動式無線投影簡報器 |  | 台 | 2 | 7 | 14 | e 化教學與簡報會議 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 3 | 15 | 45 | 證書、講義(教材)印刷相關耗材(紙張、碳粉匣、油墨…) |
|  | 材料費 |  | 人次 | 258 | 0.1 | 25.8 | 辦理語文競賽用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 165.984 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 2 | 3.008 | 6.016 | 辦理研習用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 6.016 |  |
| 獎 補 助 費 | 圖書禮券 |  | 張 | 240 | 0.1 | 24 | 通過全民英檢初級、中級、小論文發表、作文檢定通過認証 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 24 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 196 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 伺服器 | 台 | 1 | 98 | 98 | Live ABC 伺服器更換 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 98 |  |
| 102會計年度總計 |  |  |  |  |  | 294 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（103-6增進基礎學科能力計畫）104會計年度概算表（104年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 86 | 0.4 | 34.4 | 全民英檢、模擬認證、單字會考、小論文、國際語言視訊文化交流、補救教學 |
|  | 工讀生 |  | 節 | 16 | 0.115 | 1.84 | 英檢模擬競賽 |
|  | 補充保費 |  | 式 | 34.4 | 0.02 | 0.688 | 機關負擔補充保費 |
|  | 出席費 |  | 人次 | 1 | 2 | 2 | 專業諮詢 |
|  | 交通費 |  | 人次 | 3 | 2 | 6 | 輔導人員 |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 2 | 15 | 30 | 辦理活動之設備維護與保養 |
|  | 研習材料費 |  | 人次 | 100 | 0.2 | 20 | 辦理研習用 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 4 | 10 | 40 | 證書、講義(教材)印刷相關耗材(紙張、碳粉匣、油墨…) |
|  | 材料費 |  | 批 | 50 | 0.2 | 10 | 活動耗材 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 154.928 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 2 | 3.036 | 6.072 | 辦理研習用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 6.072 |  |
| 獎 補 助 費 | 圖書禮券 |  | 張 | 250 | 0.1 | 25 | 通過全民英檢初級、中級、小論文發表、作文檢定通過認証、參與活動表現優良 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 25 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 176 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 擴充網路多媒體用戶端 | 套 | 3 | 32 | 96 | 網路線路施工、液晶顯示器、教室系統 |
|  |  | 擴充網路多媒體頻道模組_主機 | 套 | 1 | 28 | 28 | 擴充網路多媒體用戶端 |
|  |  | 英語廣播教學軟體 | 套 | 8 | 12 | 96 | 語言教室二增購Infinity版權 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 220 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 396 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長: