七、計畫編號：103-7教師專業發展計畫

| 一、計畫名稱 | 103-7教師專業發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | - 辦理本校教師專業發展評鑑計畫，加強教師自我省思與專業對話，增進教師專業知能。 - 建立教師專業學習社群，推動學習型教師組織，進行共同備課議課，推動教學演示及公開觀課，實施協同教學或合作學習。 - 提升教師生命教育之專業知能，培養教師輔導能力與技巧。 - 增進教師社群互動關係與能量，並期推展至學生家長。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理處室 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 103-7-1教師專業發展評鑑 |  | 教務處 |  |  | 全校教師 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
|  | 103-7-2教師專業社群 |  | 教務處 |  |  | 全校教師 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
|  | 103-7-3教師協同教學探索實驗計畫 |  | 教務處 |  |  | 全校教師 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
|  | 103-7-4生命教育工作坊 |  | 輔導室 |  |  | 全校教師 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門(仟元) |  |  | 經常門(仟元) |  |  | 合計(仟元) |  |  |
|  | 103學年度 |  | 225 |  |  | 139 |  |  | 364 |  |  |
|  | 104學年度 |  | 60 |  |  | 180 |  |  | 240 |  |  |
|  | 105學年度 |  | 60 |  |  | 180 |  |  | 240 |  |  |
|  | 總 計 |  | 345 |  |  | 499 |  |  | 844 |  |  |
| 五、預期效益 | - 精進教師專業素養與自我實現，提升教學品質。 - 建構教師專業發展社群，提昇教學專業能力，型塑學習型組織。 - 經由教師生命小團體之互動與學習、分享與扶持，營造友善教學環境。 - 透過社群芳療學習，營造教師正面能量，並帶領學生及家長體會生命之美。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 103學年度 |  |  | 104學年度 |  |  | 105學年度 |  |
|  |  |  |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 教師製作教學檔案比率 |  | 20% |  |  | 30% |  |  | 40% |  |
|  |  | 教師參與教學評量比率 |  | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |
|  |  | 教師參與專業發展評鑑比率 |  | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |
|  |  | 教師參與專業學習社群比率 |  | 20% |  |  | 40% |  |  | 60% |  |
|  |  | 教師實施教學演示（公開觀課）人數比率 |  | 50% |  |  | 60% |  |  | 70% |  |
|  | 校訂指標 | 參加本校教師專業發展評鑑說明會人數 |  | 60人 |  |  | 80人 |  |  | 90人 |  |
|  |  | 初階評鑑人員人數 |  | 40人 |  |  | 50人 |  |  | 60人 |  |
|  |  | 進階評鑑人員人數 |  | 12人 |  |  | 16人 |  |  | 20人 |  |
|  |  | 辦理教師專業成長研習場次 |  | 6場 |  |  | 7場 |  |  | 8場 |  |
|  |  | 教師專題研究論文報告參與率 |  | 8% |  |  | 12% |  |  | 16% |  |
|  |  | 生命教育讀書小團體參與人數 |  | 20人 |  |  | 25人 |  |  | 30人 |  |
|  |  | 芳香療法研習參與人數 |  | 40人 |  |  | 40人 |  |  | 40人 |  |
| 註：1.本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 2.預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關部定指標與校訂指標之說明，以及附錄「高職優質化辦理項目與對應指標建議表」。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（103-7教師專業發展計畫）103學年度子計畫社群成員一覽表

(103年8月至104年7月)

|  |  | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 裘文馥 | 教學組長 | 103-6-2子計畫負責人 |
| 2 | 成 員 | 徐素貞 | 教務主任 | 103-6-1子計畫負責人 |
| 3 | 成 員 | 何宜娟 | 輔導主任 | 103-6-3子計畫負責人 |
| 4 | 成 員 | 林怡汝 | 導師 | 國文科召集人，負責國文科教師專業社群規劃 |
| 5 | 成 員 | 黃怡嘉 | 導師 | 英文科召集人，負責英文科教師專業社群規劃 |
| 6 | 成 員 | 蕭夙惠 | 專任教師 | 數理科召集人，負責數學科教師專業社群規劃 |
| 7 | 成 員 | 李翠蓮 | 國貿科主任 | 商科召集人，負責商科教師專業社群規劃 |
| 8 | 成 員 | 郭文賢 | 資處科主任 | 資科召集人，負責資科教師專業社群規劃 |
| 9 | 成 員 | 黃聖樂 | 廣告科主任 | 廣科召集人，負責廣科教師專業社群規劃 |
| 10 | 成 員 | 佟韻玫 | 應外科主任 | 應外科召集人，負責應外科教師專業社群規劃 |
| 11 | 成 員 | 黃俊彰 | 導師 | 跨領域社群召集人 |
| 12 | 成 員 | 莊青憲 | 綜高課務組長 | 教師專業評鑑推動小組成員 |
| 13 | 成 員 | 吳慧貞 | 專任教師 | 教師專業評鑑推動小組成員 |
| 14 | 成 員 | 周志岳 | 專任教師 | 教師專業評鑑推動小組成員 |

填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。

2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。

3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。

（103-7教師專業發展計畫）103學年度子計畫進度預定表

(103年8月至104年7月)

請劃”◎”圈選執行月份

| 執行月份 工作項目 |  | 103年 |  |  |  |  | 104年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 校本評鑑規準及指標討論、各科討論檢核示例 |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 校內評鑑說明會 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 進行教師自評及他評（教學觀察） |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| 4 | 建置教師教學檔案 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 5 | 教師提交評鑑文件、評鑑人員資格審查 |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 6 | 發放評鑑結果、專業社群調查、專業成長規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
| 7 | 辦理各科專業社群活動 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 8 | 各科教師專題論文研究 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 9 | 關懷自然協同教學 |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 10 | 英說樂藝協同教學 |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 生命教育讀書小團體 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 芳香療法初階研習 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

（103-7教師專業發展計畫）103會計年度概算表 (103年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 |  | 時 | 10 | 1.6 | 16 | 各研習外聘講師鐘點費 |
|  | 講座鐘點費 |  | 時 | 6 | 0.8 | 4.8 | 各研習內聘講師鐘點費 |
|  | 鐘點費 |  | 時 | 25 | 0.8 | 20 | 外籍教師鐘點費 |
|  | 補充保費 |  | 式 | 40.8 | 0.02 | 0.816 | 機關負擔補充保費 |
|  | 交通費 |  | 回 | 4 | 1.18 | 4.72 | 外聘講師交通費（高鐵：台北-嘉義） |
|  | 印刷費 |  | 式 | 2 | 16 | 32 | 各研習講義、手冊印刷 |
|  | 材料費 |  | 式 | 40 | 0.2 | 8 | 各活動用耗材 |
|  | 材料費 |  | 式 | 40 | 0.2 | 8 | 芳香療法研習之精油 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 94.336 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 2.664 | 2.664 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 2.664 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 97 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 桌上型電腦 | 台 | 6 | 25 | 150 | 汰換專任教師教學電腦 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 247 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（103-7教師專業發展計畫）104會計年度概算表 (104年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 |  | 時 | 6 | 1.6 | 9.6 | 各研習外聘講師鐘點費 |
|  | 講座鐘點費 |  | 時 | 6 | 0.8 | 4.8 | 各研習內聘講師鐘點費 |
|  | 鐘點費 |  | 時 | 25 | 0.8 | 20 | 外籍教師鐘點費 |
|  | 補充保費 |  | 式 | 34.4 | 0.02 | 0.688 | 機關負擔補充保費 |
|  | 交通費 |  | 回 | 4 | 1.18 | 4.72 | 外聘講師交通費（高鐵：台北-嘉義） |
|  | 印刷費 |  | 式 | 0 | 20 | 0 | 各研習講義、手冊印刷 |
|  | 材料費 |  | 式 | 0 | 0.2 | 0 | 各活動用耗材 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 39.808 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 2.192 | 2.192 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 2.192 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 42 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 伺服器 | 台 | 1 | 75 | 75 | 教師數位平台播客系統伺服器 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 75 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 117 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長: