一、計畫編號：103-1關心校園e起來計畫

| 一、計畫名稱 | 103-1關心校園e起來計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.舉辦節能環保教育宣導及比賽、節能生活漫畫創作比賽，培養尊重環境愛護地球態度。 2提升學生認識校園植物能力、強化學生語言學習能力、行銷校園能力。 3全面學校行政e化，建構全校資料教育網。 4.因應手機、平板及各種無線載具的普及，建置全校無線網路 5.提升全面行政效能，推動公文線上簽核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理處室 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 103-1-1 校園節能環保計畫 |  | 總務處 |  |  | 全體師生 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
|  | 103-1-2 認識校園植物計畫 |  | 總務處 |  |  | 全體師生 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
|  | 103-1-3 校園e起來計畫 |  | 圖書館 |  |  | 全體行政人員 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門(仟元) |  |  | 經常門(仟元) |  |  | 合計(仟元) |  |  |
|  | 103學年度 |  | 128 |  |  | 322 |  |  | 450 |  |  |
|  | 104學年度 |  | 1,250 |  |  | 400 |  |  | 1,650 |  |  |
|  | 105學年度 |  | 1,250 |  |  | 400 |  |  | 1,650 |  |  |
|  | 總 計 |  | 2,628 |  |  | 1,122 |  |  | 3,750 |  |  |
| 五、預期效益 | 1.增加節能減碳比賽優勝班級、公告分享節能生活漫畫創作比賽優良作品。 2.設置校園植物標示牌、培育導覽志工，陶冶關心校園愛地球情懷。 3建立校園植物網、建購全校資料教育網，提高家長對學校評價。 4.建置全校無線網路，提升全校無線網路涵蓋率。 5.辦理無紙化公文線上簽核，以達節約用紙目標。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 103學年度 |  |  | 104學年度 |  |  | 105學年度 |  |
|  |  |  |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 部訂指標 | 家長對學校評價(滿意度 %) |  | 70 % |  |  | 80 % |  |  | 85 % |  |
|  |  | 學生對學校辦學成效認同度（％） |  | 75 % |  |  | 85 % |  |  | 90 % |  |
|  | 校訂指標 | 辦理節能環保研習場次 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |
|  |  | 節能減碳比賽 優勝班級 |  | 8 |  |  | 12 |  |  | 20 |  |
|  |  | 節能生活漫畫創作 比賽優秀作品件數 |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |
|  |  | 校園植物網點閱人次 |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  | 4000 |  |
|  |  | 設置校園植物標示牌 |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |
|  |  | 辦理校園植物導覽志工活動場次 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
|  |  | 辦理資料教育網研習場次 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  | 全校無線網路涵蓋率％ |  |  |  |  | 50 |  |  | 90 |  |
|  |  | 辦理公文線上簽核研習場次 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 註：1.本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 2.預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關部定指標與校訂指標之說明，以及附錄「高職優質化辦理項目與對應指標建議表」。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（103-1關心校園e起來計畫）103學年度子計畫社群成員一覽表

(103年8月至104年7月)

|  |  | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 徐茂松 | 總務主任 | 統籌策畫執行 |
| 2 | 成 員 | 陳建文 | 圖書館主任 | 校園e起來計畫策畫執行 |
| 3 | 成 員 | 鄧春華 | 衛生組長 | 協助計畫執行 |
| 4 | 成 員 | 施慶安 | 訓育組長 | 協助計畫執行 |
| 5 | 成 員 | 蔡嘉龍 | 生輔組長 | 協助計畫執行 |
| 6 | 成 員 | 王維蕾 | 庶務組長 | 協助計畫執行 |
| 7 | 成 員 | 佟韻玫 | 應外科 | 協助計畫執行 |
| 8 | 成 員 | 黃聖樂 | 廣設科 | 協助計畫執行 |
| 9 | 成 員 | 林玉玲 | 圖書館幹事 | 協助計畫執行 |
| 10 | 成 員 | 何建華 | 總務處工友 | 協助計畫執行 |

填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。

2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。

3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。

(103-1關心校園e起來計畫)103學年度子計畫進度預定表

(103年8月至104年7月)

請劃”◎”圈選執行月份

| 執行月份 工作項目 |  | 103年 |  |  |  |  | 104年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 節能環保研習 |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 2 | 資料教育網研習 |  |  |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 3 | 節能減碳比賽 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 4 | 節能生活漫畫創作比賽 |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |
| 5 | 認識校園植物 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
| 6 | 辦理校園植物導覽志工活動 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

（103-1關心校園e起來計畫）103會計年度概算表 (103年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 3 | 1.6 | 4.8 | 環境教育、節能減碳研習 |
|  | 補充保費 |  | 式 | 4.8 | 0.02 | 0.096 | 機關負擔補充保費 |
|  | 校園植物標示牌 |  | 式 | 60 | 1 | 60 | 認識校園植物 |
|  | 材料費 |  | 人 | 175 | 0.2 | 35 | 環境教育、節能減碳研習 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 3 | 20 | 60 | 環境教育、節能減碳研習 |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 2 | 4 | 8 | 認識校園植物、校園節能環保 |
|  | 膳費 |  | 個 | 40 | 0.06 | 2.4 | 辦理校園植物導覽志工活動 |
|  | 工讀金 |  | 時 | 40 | 0.115 | 4.6 | 辦理校園植物導覽志工活動 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 174.896 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 0.104 | 0.104 | 環境教育、節能減碳研習 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 0.104 |  |
| 獎 補 助 費 | 禮券 |  | 張 | 50 | 0.1 | 5 | 節能減碳比賽 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 5 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 180 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 平板電腦 | 台 | 2 | 15 | 30 | 建立校園植物網QR碼 |
|  |  | 全校資料教育網 | 套 | 1 | 98 | 98 | 建購全校資料教育網 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 128 |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  | 308 |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（103-1關心校園e起來計畫）104會計年度概算表 (104年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 3 | 1.6 | 4.8 | 環境教育、節能減碳研習 |
|  | 補充保費 |  | 式 | 4.8 | 0.02 | 0.096 | 機關負擔補充保費 |
|  | 校園植物標示牌 |  | 式 | 60 | 1 | 60 | 認識校園植物 |
|  | 材料費 |  | 人 | 135 | 0.2 | 27 | 環境教育、節能減碳研習 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 3 | 10 | 30 | 環境教育、節能減碳研習 |
|  | 設備維護費 |  | 式 | 2 | 4 | 8 | 認識校園植物、校園節能環保 |
|  | 膳費 |  | 個 | 40 | 0.06 | 2.4 | 辦理校園植物導覽志工活動 |
|  | 工讀金 |  | 時 | 40 | 0.115 | 4.6 | 辦理校園植物導覽志工活動 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 136.896 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 0.104 | 0.104 | 環境教育、節能減碳研習 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 0.104 |  |
| 獎 補 助 費 | 禮券 |  | 張 | 50 | 0.1 | 5 | 節能減碳比賽 |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 142 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 142 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長: