四、計畫編號：103-4藝美書香共享計畫

| 一、計畫名稱 | 103-4藝美書香共享計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.推廣閱讀與分享，透過心得寫作與好書推薦，增廣閱讀的廣度。 2.以愛閱週為主軸，透過多元化活動的辦理，營造溫馨圖書館氛圍。 3.改善展示空間，辦理各項藝文展覽與競賽，強化創意學習。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理處室 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 103-4-1 閱讀心得寫作分享 |  | 圖書館 |  |  | 全校學生 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
|  | 103-4-2 愛閱週系列活動 |  | 圖書館 |  |  | 全校師生 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
|  | 103-4-3 游藝嘉商美育紮根 |  | 廣告設計科 |  |  | 全校師生 |  |  | 103-105學年度 |  |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門(仟元) |  |  | 經常門(仟元) |  |  | 合計(仟元) |  |  |
|  | 103學年度 |  | 446 |  |  | 179 |  |  | 625 |  |  |
|  | 104學年度 |  | 300 |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  |
|  | 105學年度 |  | 300 |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  |
|  | 總 計 |  | 1046 |  |  | 579 |  |  | 1625 |  |  |
| 五、預期效益 | 1.加強閱讀心得寫作指導，藉由寫作分享閱讀喜悦，並提昇比賽得獎數。 2.辦理系列活動增加圖書借閱率，並以多元能力表現及分享閱讀內容。 3.增進全校藝文活動參與人次，讓學生透過美術競賽提升創意能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 103學年度 |  |  | 104學年度 |  |  | 105學年度 |  |
|  |  |  |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 辦理藝文活動次數 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
|  |  | 圖書館借閱率 |  | 90% |  |  | 92% |  |  | 94% |  |
|  | 校訂指標 | 學生參與藝文活動 人次 |  | 600 |  |  | 800 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 全國讀書心得寫作比賽得獎人數 |  | 60 |  |  | 62 |  |  | 64 |  |
| 註：1.本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 2.預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關部定指標與校訂指標之說明，以及附錄「高職優質化辦理項目與對應指標建議表」。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（103-4藝美書香共享計畫）103學年度子計畫社群成員一覽表

(103年8月至104年7月)

|  |  | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 陳建文 | 圖書館主任 | 計畫執行、彙整103-4子計畫 |
| 2 | 成 員 | 林玉玲 | 圖書館幹事 | 協助計畫執行 |
| 3 | 成 員 | 林怡汝 | 國文科老師 | 協助計畫執行 |
| 4 | 成 員 | 佟韻玫 | 應外科主任 | 協助計畫執行 |
| 5 | 成 員 | 黃聖樂 | 廣告科主任 | 計畫執行、彙整 |
| 6 | 成 員 | 謝宜珍 | 廣告科導師 | 協助計畫執行 |
| 7 | 成 員 | 鄭秝奾 | 廣告科導師 | 協助計畫執行 |
| 8 | 成 員 | 蕭淵元 | 廣告科專任老師 | 協助計畫執行 |

填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。

2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。

3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。

（103-4藝美書香共享計畫）103學年度子計畫進度預定表

(103年8月至104年7月)

請劃”◎”圈選執行月份

| 執行月份 工作項目 |  | 103年 |  |  |  |  | 104年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 心得及推薦寫作指導營 |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 校內讀書心得 | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 好書推薦寫作活動 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4 | 藝文創意展示 |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |
| 5 | 美術競賽活動 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |
| 6 | 愛其所閱閱其所悦 |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

（103-4藝美書香共享計畫）103會計年度概算表 (103年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 |  | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 材料費 |  | 人次 |  | 90 | 0.2 | 18 |  | 展示佈置使用材料 |
|  | 印刷費 |  | 批 |  | 1 | 52 | 52 |  | 展示用印刷耗材 |
|  | 鐘點費 |  | 節 |  | 6 | 0.4 | 2.4 |  | 心得及推薦寫作指導營 |
|  | 補充保費 |  | 式 |  | 2.4 | 0.02 | 0.048 |  | 講師鐘點費 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 72.448 |  |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 |  | 1 | 4.552 | 4.552 |  | 文具、膳費、訓練營 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 4.552 |  |  |
| 獎 補 助 費 | 圖書禮卷 |  | 張 |  | 100 | 0.1 | 10 |  | 讀書心得比賽獎勵 |
|  | 圖書禮卷 |  | 張 |  | 30 | 0.1 | 3 |  | 好書推薦寫作活動獎勵 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | A3印表機 | 台 |  | 2 | 12 | 24 |  | 列印展示作品用 |
|  |  | 平面轉印機 | 台 |  | 1 | 30 | 30 |  | 列印展示作品用 |
|  |  | 櫥窗設備 | 式 |  | 1 | 96 | 96 |  | 新增櫥窗強化展示功能 |
|  |  | 圖書媒體 | 批 |  | 1 | 60 | 60 |  | 充實學生多元閱讀資源 |
|  |  | 麥可風組 | 台 |  | 1 | 20 | 20 |  | 音樂教室設備汰換 |
|  |  | 3D建模軟體 | 套 |  | 1 | 16 | 16 |  | 廣設專業軟體 |
|  |  | 桌上型電腦 | 台 |  | 2 | 25 | 50 |  | 圖書館圖書資訊行政電腦 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 296 |  |  |
| 103會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 386 |  |  |

承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:

（103-4藝美書香共享計畫）104會計年度概算表 (104年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 材料費 |  | 人次 | 85 | 0.2 | 17 | 美術競賽及展示佈置使用材料 |
|  | 印刷費 |  | 批 | 2 | 21.5 | 43 | 美術競賽及展示印刷耗材 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 60 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 4 | 4 | 文具、膳費 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 4 |  |
| 獎 補 助 費 | 美術競賽禮券 |  | 張 | 100 | 0.1 | 10 | 美術競賽每類第一名500第二名300第三名200共10類 |
|  | 圖書禮卷 |  | 張 | 120 | 0.1 | 12 | 愛閱週活動及讀書心得寫作獎勵 |
|  | 圖書禮卷 |  | 張 | 30 | 0.1 | 3 | 好書推薦寫作活動獎勵 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 25 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 89 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 電腦 | 台 | 1 | 25 | 25 | 展示中心多媒體播放用 |
|  |  | 平板電腦 | 台 | 2 | 16 | 32 | 藝文展示用 |
|  |  | 單眼相機鏡頭 | 支 | 1 | 33 | 33 | 18-300mm變焦鏡頭展示活動紀錄用 |
|  |  | 圖書媒體 | 批 | 1 | 60 | 60 | 充實學生多元閱資源 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| 104會計年度總計 |  |  |  |  |  | 239 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長: