八、計畫編號：103-8產學攜手．共創雙贏計畫

| 一、計畫名稱 | 103-8產學攜手．共創雙贏計畫 |
| --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.將業師職場實務技能導入實習課程，共同建構符合職場需求的產學課程，運用多元學習方式，增進師生專業技能。 2.聯結技專與企業的資源，提供學生實務課程學習的機會，學界與業界攜手培育技職人才。 3.引領學生進入職場觀察與體驗業界技術能力需求，提升學生就業競爭力。 |
| 三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 103-8-1 業師協同教學計畫 | 實習處 | 高二、高三職科 學生 | 103-105 學年度 |
|  | 103-8-2 產學合作研習營計畫 | 實習處 | 高一、二職科 學生 | 103-105 學年度 |
|  | 103-8-3 職場體驗計畫 | 實習處 | 本校職科學生 | 103-105 學年度 |
| 四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) |
|  | 103學年度 | 1,446 | 560 | 2,006 |
|  | 104學年度 | 1,020 | 700 | 1,720 |
|  | 105學年度 | 1,030 | 720 | 1,750 |
|  | 總 計 | 3,496 | 1,980 | 5,476 |
| 五、預期效益 | 1.專業教師與業師協同教學，有效提升專業教師專業實務能力。 2.聯結業師與技專教師的合作，提供學生職場新知，可提升日後職場就業競爭力。 3.實際瞭解業界需求，涵養正確的工作態度。 4.形塑創意加值、活化學習的教學場域，提升學生設計思考與實作能力。 |
|  | 指標項目 | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 |
|  |  | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 協同教學業師人數比率 | 10% |  | 11% |  | 12% |  |
|  |  | 業師協同教學科目數 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 與大學合作課程數 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 與產業合作廠家數 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
|  | 校訂指標 | 產學研習營學生滿意度 | 80% |  | 83% |  | 85% |  |
|  |  | 協同教學雙師研擬教材數 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  |  | 校外設計相關競賽獲獎人數 | 50 |  | 55 |  | 60 |  |
| 註：1.本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 2.預期效益指標項目之撰寫，請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關部定指標與校訂指標之說明，以及附錄「高職優質化辦理項目與對應指標建議表」。 |

（103-8產學攜手．共創雙贏計畫）103學年度子計畫社群成員一覽表

(103年8月至104年7月)

|  |  | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主持人 | 鄭麗卿 | 實習主任 | 產學合作計畫總督導 |
| 2 | 成 員 | 徐素貞 | 教務主任 | 業師協同教學計畫協助執行 |
| 3 | 成 員 | 裘文馥 | 教學組長 | 業師協同教學計畫協助執行 |
| 4 | 成 員 | 陳寶珍 | 就業組長 | 產學合作計畫協助 |
| 5 | 成 員 | 康淑琴 | 商經科主任 | 協同教學課程、職場體驗、產學研習營規劃與執行 |
| 6 | 成 員 | 郭文賢 | 資處科主任 | 職場體驗、產學研習營規劃與執行 |
| 7 | 成 員 | 李翠蓮 | 國貿科主任 | 協同教學課程、職場體驗、產學研習營規劃與執行 |
| 8 | 成 員 | 佟韻玫 | 應外科主任 | 協同教學課程、職場體驗、產學研習營規劃與執行 |
| 9 | 成 員 | 黃聖樂 | 廣告科主任 | 協同教學課程、職場體驗、產學研習營規劃與執行 |
| 10 | 成 員 | 鄭美宜 | 資處科教師 | 協同教學課程配合執行 |

填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。

2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。

3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。

（103-8產學攜手．共創雙贏計畫）103學年度子計畫進度預定表

(103年8月至104年7月)

請劃”◎”圈選執行月份

| 執行月份 工作項目 | 103年 | 104年 |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 103-8-1業師協同教學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 1-1 | 確認業師教學主題、日期 | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 共同研擬教材內容 |  | ◎ | ◎ |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |
| 1-3 | 進行業師教學 |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 1-4 | 學生撰寫課後報告 |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |
| 2 | 103-8-2產學研習營 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2-1 | 策劃課程、確認講師 |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 受理學生報名 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 進行研習課程 |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 3 | 103-8-3職場體驗 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 3-1 | 確認參訪機構 | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 發函、受理學生報名 |  | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  |  |  |
| 3-3 | 進行職場體驗活動 |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 3-4 | 學生撰寫體驗報告 |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | ◎ |  |

填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。

2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。

（103-8產學攜手．共創雙贏計畫）103會計年度概算表 (103年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 6 | 0.4 | 2.4 | 廣告創意課程講師鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 節 | 20 | 0.8 | 16 | 國貿、英文業師及廣告工藝講師鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 節 | 25 | 1.6 | 40 | 門市、國貿業師及廣告創意設計講座鐘點費 |
|  | 補充保費 | 節 | 1 | 1.168 | 1.168 | 機關負擔補充保費 |
|  | 材料費 | 式 | 315 | 0.2 | 63 | 各子計畫研習材料費 |
|  | 印刷費 | 批 | 58 | 1 | 58 | 各子計畫講義(教材)印刷相關耗材 |
|  | 設備維護費 | 批 | 4 | 6 | 24 | 門市及國貿教室設備維護 |
|  | 國內旅費 | 式 | 6 | 1.2 | 7.2 | 外聘講師交通費 |
|  | 租車費 | 個 | 6 | 10 | 60 | 職場體驗遊覽車資 |
|  | 國內旅費 | 輛 | 12 | 0.4 | 4.8 | 職場體驗本校帶隊老師差旅費 |
|  | 保險費 | 人 | 240 | 0.04 | 9.6 | 職場體驗學生保險費 |
|  |  | 286.168 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 16.632 | 16.632 | 各子計畫所需文具用品、資料夾、光碟片等雜支 |
|  | 小計 | 16.632 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎勵金 | 份 | 132 | 0.1 | 13.2 | 業師及英簡研習營學生獎勵金 |
|  | 小計 | 13.2 |  |
| 經常門小計 | 316 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 雷射雕刻機 | 台 | 1 | 200 | 200 | 創意設計製作課程之設備 |
|  | 移動式導播機 | 台 | 1 | 300 | 300 | 廣告科專業教室使用 |
|  | 高階數位攝影機 | 台 | 1 | 96 | 96 | 廣告科專業教室 |
| 資本門小計 | 596 |  |
| 103會計年度總計 | 912 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

（103-8產學攜手．共創雙贏計畫）104會計年度概算表 (104年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |
| 業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 12 | 0.4 | 4.8 | 商經、國貿產學研習講師鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 節 | 6 | 0.4 | 2.4 | 創意設計研習講師鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 節 | 26 | 0.8 | 20.8 | 英文業師、電腦研習營及創意設計講師鐘點費 |
|  | 鐘點費 | 節 | 30 | 1.6 | 48 | 國貿業師、商經、國貿、英簡報研習營及創意設計講座鐘點費 |
|  | 補充保費 | 式 | 1 | 1.52 | 1.52 | 機關負擔補充保費 |
|  | 材料費 | 人次 | 240 | 0.2 | 48 | 各子計畫研習材料費 |
|  | 印刷費 | 批 | 54 | 1 | 54 | 各子計畫研習耗材 |
|  | 設備維護費 | 式 | 6 | 4 | 24 | 專業教室設備維護 |
|  | 國內旅費 | 個 | 13 | 1.2 | 15.6 | 研習營外聘講師交通費 |
|  | 小計 | 219.12 |  |
| 雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 13.28 | 13.28 | 各子計畫所需文具用品、資料夾、光碟片等雜支 |
|  | 小計 | 13.28 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎勵金 | 份 | 116 | 0.1 | 11.6 | 產學研習營表現優異同學獎勵金 |
|  | 小計 | 11.6 |  |
| 經常門小計 | 244 |  |
| (二)資本門 |
| 設 備 費 | 70吋觸控屏電視 | 台 | 1 | 130 | 130 | 產學實務專業教室設備 |
|  | 120吋投影布幕 | 式 | 1 | 10 | 10 | 產學實務專業教室設備 |
|  | HDVR直錄播系統平台設備 | 式 | 1 | 250 | 250 | 產學實務專業教室設備 |
|  | 客製學生長型桌 | 式 | 1 | 400 | 400 | 產學實務專業教室設備 |
|  | 織布機 | 台 | 2 | 30 | 60 | 創意設計製作課程之設備 |
| 資本門小計 | 850 |  |
| 103會計年度總計 | 1,094 |  |

承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長: