三、計畫編號：99-3

| 一、計畫名稱 | 激發創意學習計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.透過各科教學研究會推廣創意教學，融入各科專題製作，以收創意學習成效。 2.成立創意研究社團、舉辦創意研習活動，開拓視野，建立創意的價值觀。 3.藉由全校創意競賽，激發學生創意潛能，求新、求變、求美，樂在創造。 4.結合科技，裝置創意學習展示中心，提供全校師生創意教學成果展示，培養美的競爭力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理處室 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 99-3-1 創意學習 |  | 實習處、學務處 |  |  | 全校師生 |  |  | 98-100學年度 |  |  |
|  | 99-3-2 創意競賽 |  | 實習處、學務處 |  |  | 全校師生 |  |  | 98-100學年度 |  |  |
|  | 99-3-3 創意展示 |  | 實習處、總務處 |  |  | 全校師生 |  |  | 98-100學年度 |  |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門(仟元) |  |  | 經常門(仟元) |  |  | 合計(仟元) |  |  |
|  | 98學年度 |  | 86 |  |  | 131.5 |  |  | 217.5 |  |  |
|  | 99學年度 |  | 450 |  |  | 216 |  |  | 666 |  |  |
|  | 100學年度 |  | 850 |  |  | 203 |  |  | 1053 |  |  |
|  | 總 計 |  | 1386 |  |  | 550.5 |  |  | 1936.5 |  |  |
| 五、預期效益 | 1.透過社團與研習活動，積極推廣美與智慧的種子，美化人事物。 2.透過展示活化教學，加強創意思考，提升學生的實作能力與鑑賞能力。 3.掌握創意、運用科技、創造自己、行銷自己、榮耀嘉商！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 98學年度 |  |  | 99學年度 |  |  | 100學年度 |  |
|  |  |  |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校訂指標 | 創意研習次數 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  | 展演場次 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 6 |  |
|  |  | 活動參與人次 |  | 700 | 800 |  | 1000 |  |  | 1600 |  |
|  |  | 校外藝能、設計競賽得獎人次 |  | 50 | 53 |  | 70 |  |  | 100 |  |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（99-3激發創意學習計畫）99會計年度概算表（99年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 社團鐘點費 |  | 時 | 14 | 0.4 | 5.6 | 指導教師 |
|  | 研習鐘點費 |  | 時 | 8 | 1.6 | 12.8 |  |
|  | 交通費 |  | 人次 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |
|  | 研習材料費 |  | 人次 | 80 | 0.1 | 8 |  |
|  | 印刷費 |  | 批 | 1 | 20 | 20 | 供社團、研習、展示用 |
|  | 展場裝置 材料費 |  | 場 | 2 | 10 | 20 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 67.6 |  |
| 雜 支 | 行政雜支 |  |  |  |  | 1.4 | 文具用品、紙張、餐費 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 1.4 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎助金 |  | 班 | 15 |  | 27 | 運動會班級創意進場設計比賽。普通科各年級取4名（4×3＝12），廣設科取3名共15班獲獎。第一名2500第二名2000第三名1500第四名1000 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 27 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 96 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 照明設備 | 批 | 1 | 95 | 95 | 軌道燈、冷光燈 |
|  |  | 展示設備 | 批 | 1 | 95 | 95 | 展示架、展示台、展示板 |
|  |  | 電動螢幕 | 座 | 1 | 22 | 22 | 8×10 |
|  |  | 音響 | 套 | 1 | 30 | 30 |  |
|  |  | 電腦 | 部 | 1 | 25 | 25 |  |
|  |  | 紙櫃 | 組 | 1 | 13 | 13 |  |
|  |  | 數位攝錄影機 | 台 | 2 | 41 | 82 |  |
|  |  | 桌椅 | 組 | 1 | 38 | 38 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 99會計年度總計 |  |  |  |  |  | 496 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

（99-3激發創意學習計畫）100會計年度概算表（100年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 社團鐘點費 |  | 時 | 14 | 0.4 | 5.6 | 指導教師 |
|  | 研習鐘點費 |  | 時 | 8 | 1.6 | 12.8 |  |
|  | 交通費 |  | 人次 | 1 | 1.2 | 1.2 |  |
|  | 研習材料費 |  | 人次 | 80 | 0.1 | 8 |  |
|  | 印刷費 |  | 批 | 1 | 35 | 35 | 供社團、研習、展示用 |
|  | 展場裝置 材料費 |  | 場 | 2 | 20 | 40 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 102.6 |  |
| 雜 支 | 行政雜支 |  |  |  |  | 1.4 | 文具用品、紙張、餐費 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 1.4 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎助金 |  | 份 | 40 |  | 16 | 專題製作比賽。各科取10名，四科共40名獲獎。第一名1000第二名800第三名500第四-－六名300第七名－十名200 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 16 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 120 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 47吋液晶電視 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  | 170 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長: