六、計畫編號：99-6

| 一、計畫名稱 | 深耕技藝教育計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.透過校外教學參觀擴展學生視野，瞭解業界實際運作情形。 2.邀請產業界人士到校演講，吸取實務經驗，期許學生所學之實務與理 論並重。 3.對專業課程更深入的研習與探討，引發學生學習興趣，進而提升學生 參加乙級檢定與校外競賽的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理處室 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 98-6-1 加強產學資源合作 |  | 實習處 |  |  | 全體高二學生 |  |  | 98-100學年度 |  |  |
|  | 98-6-2 加深技藝教育課程 |  | 實習處 |  |  | 職高學生 |  |  | 98-100學年度 |  |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門(仟元) |  |  | 經常門(仟元) |  |  | 合計(仟元) |  |  |
|  | 98學年度 |  | 183 |  |  | 695.9 |  |  | 878.9 |  |  |
|  | 99學年度 |  | 50 |  |  | 690 |  |  | 740 |  |  |
|  | 100學年度 |  | 60 |  |  | 690 |  |  | 750 |  |  |
|  | 總 計 |  | 293 |  |  | 2075.9 |  |  | 2368.9 |  |  |
| 五、預期效益 | 1.提升學生學習興趣、探索未來就業方向。 2.瞭解最新的市場軟、硬體需求。 3.建構優質的學習環境，活化課程教學內容，落實多元化教學的教育目標。 4.提升乙級檢定合格率。 5.提高全國、嘉義市美展參加人數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 98學年度 |  |  | 99學年度 |  |  | 100學年度 |  |
|  |  |  |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校訂指標 | 學生參訪參與率 |  | 90% | 100% |  | 93% |  |  | 95% | 90% |
|  |  | 參訪心得競賽 參與人數 |  | 100人 | 執行中 |  | 110人 |  |  | 120人 | 100人 |
|  |  | 職場探索講座(每場) |  |  |  |  | 95人 |  |  |  |  |
|  |  | 產學合作研習營 |  |  |  |  | 200人 |  |  | 210人 |  |
|  |  | 畢業學生 乙級證照人數 |  | 131人 | 執行中 |  | 137人 |  |  | 141人 | 131人 |
|  |  | 嘉義市學生美展 得獎人數 |  | 18人 | 100% 28人 |  | 25人 |  |  | 30人 | 18人 |
|  |  | 全國學生美展 得獎人數 |  | 1人 | 100% 2人 |  | 2人 |  |  | 3人 | 1人 |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（99-6深耕技藝教育計畫）99會計年度概算表（99年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費(外聘) |  | 節 | 8 | 1.6 | 12.8 |  |
|  | 鐘點費(內聘) |  | 節 | 508 | 0.4 | 203.2 |  |
|  | 講師交通費 |  | 人次 | 3 | 1.2 | 3.6 |  |
|  | 差旅費 |  | 人 | 8 | 0.55 | 4.4 | 辦理赴業界實地參觀(4班) 帶隊老師差旅費 |
|  | 租車費 |  | 輛 | 4 | 8 | 32 | 辦理赴業界實地參觀(4班) 遊覽車資 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 12 |  | 57.4 | 講義(教材)印刷相關耗材 (紙張、碳粉匣、油墨…) |
|  | 小計 |  |  |  |  | 313.4 |  |
| 雜 支 | 雜項支出 |  | 式 |  |  | 9 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 9 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎品 |  | 張 | 236 | 0.1 | 23.6 | 各項活動競賽獎品 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 23.6 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 346 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 數位攝影機 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 99會計年度總計 |  |  |  |  |  | 396 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

（99-6深耕技藝教育計畫）100會計年度概算表（100年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費(外聘) |  | 節 | 42 | 1.6 | 67.2 |  |
|  | 鐘點費(內聘) |  | 節 | 356 | 0.4 | 142.4 |  |
|  | 講師交通費 |  | 人 | 12 | 1.2 | 14.4 |  |
|  | 印刷費 |  | 式 | 243 |  | 94 | 講義(教材)印刷相關耗材 (紙張、碳粉匣、油墨…) |
|  | 小計 |  |  |  |  | 318 |  |
| 雜 支 | 雜項支出 |  |  |  |  | 18 | 學生美展、圖文組版研習營、國際貿易研習營、會計乙級研習營、硬體裝修研習營、技藝競賽研習營等六個研習活動所需文具用品、資料夾、光確片等雜支。 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 18 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎品 |  | 張 | 80 | 0.1 | 8 | 各項研習活動競賽獎勵 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 8 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 344 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  | 344 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長: