一、計畫編號：99-1

| 一、計畫名稱 | 建置環保友善校園計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | - 提升節能環保意識，營造節能環保校園文化。 - 組織綠美化志工團隊，型塑清新健康優質校園。 - 建置個別諮商室，提供友善學習環境。 - 校園基礎網路整合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理處室 |  |  |  | 實施對象 |  | 辦理時程 |  |
|  | 99-1-1 節能環保活動 |  | 總務處、學務處 |  |  |  | 全校師生 |  | 98-100學年度 |  |
|  | 99-1-2 綠手指校園活動 |  | 總務處、學務處 |  |  |  | 全校師生 |  | 98-100學年度 |  |
|  | 99-1-3 關懷弱勢學生 |  | 輔導室、總務處、 學務處、教務處 |  |  |  | 本校弱勢及高風險家庭學生 |  | 99-100學年度 |  |
|  | 99-1-4 校園基礎網路整合 |  | 總務處、圖書館 |  |  |  | 整體校園 |  | 99學年度 |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門(仟元) |  |  |  | 經常門(仟元) |  | 合計(仟元) |  |
|  | 98學年度 |  | 400 |  |  |  | 92 |  | 492 |  |
|  | 99學年度 |  | 910 |  |  |  | 179 |  | 1089 |  |
|  | 100學年度 |  | 0 |  |  |  | 174 |  | 174 |  |
|  | 總 計 |  | 1310 |  |  |  | 445 |  | 1755 |  |
| 五、預期效益 | 1.成立學生節能環保志工隊，落實節能環保教育；定期舉辦師生節能省源成果座談會，營造節能環保校園文化。 2.成立學生綠手指志工隊，定期宣導競賽，提升環境教育功能，達成綠化減碳效益，型塑清新健康優質校園。 3.建置個別諮商室，關懷高風險家庭及弱勢學生學習環境。 4.整合校園基礎網路(包含視訊、通訊、安全監視、電腦網路等)模組化，日後易於查線維修管理作業。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 98學年度 |  | 99學年度 |  |  | 100學年度 |  |
|  |  |  |  | 目標 | 績效 | 目標 |  | 績效 | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校訂指標 | 環保志工隊 |  | 50人 | 100％ | 80人 |  |  | 80人 |  |
|  |  | 綠手指志工隊 |  | 80人 | 100％ | 80人 |  |  | 80人 |  |
|  |  | 研習人次 |  | 3000 | 100％ | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  |  | 植樹(棵) |  | 300 | 100％ | 50 |  |  | 50 |  |
|  |  | 綠美化競賽 |  | 44班 |  | 44班 |  |  | 42班 |  |
|  |  | 諮商輔導小團體 |  |  |  | 30人 |  |  |  |  |

（99-1建置環保友善校園計畫）99學年度概算表（99年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 場 | 1 | 1.6 | 4.8 | 節能環保研習(3小時) |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 20 | 0.4 | 8 | 指導節能志工隊鐘點費 |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 20 | 0.4 | 8 | 指導綠手指志工隊鐘點費 |
|  | 維護費 |  | 式 | 1 |  | 87.2 | 校園水電管線更新地下化 |
|  | 用品消耗 |  | 組 | 200 | 0.1 | 20 | 綠美化植樹耗材(盆、土、器材等) |
|  | 小計 |  |  |  |  | 128 |  |
| 雜 支 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 128 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 99會計年度總計 |  |  |  |  |  | 128 |  |

承辦人:                承辦主任:             會計主任:           校長:

（99-1建置環保友善校園計畫）99學年度概算表（100年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 20 | 0.4 | 8 | 指導節能志工隊鐘點費 |
|  | 鐘點費 |  | 場 | 3 | 1.6 | 4.8 | 綠手指有機栽培研習(3小時) |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 20 | 0.4 | 8 | 指導綠手指志工隊鐘點費 |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 8 | 0.4 | 3.2 | 輔導小團體鐘點費 |
|  | 維護費 |  | 式 | 1 |  | 5.2 | 校園水電管線維護費 |
|  | 文具秏材費 |  | 批 | 2 | 4.8 | 9.6 | 輔導小團體 |
|  | 用品消耗 |  | 組 | 100 | 0.1 | 10 | 綠美化植樹耗材(盆、土、器材等) |
|  | 小計 |  |  |  |  | 48.8 |  |
| 雜 支 | 誤餐費 |  | 個 | 28 | 0.08 | 2.2 | 輔導小團體誤餐 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 2.2 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 51 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鋼製公文櫃 | 式 | 6 | 12.1 | 73 | 個別諮商室內設備 |
|  |  | 電腦 | 台 | 3 | 25 | 75 | 生涯輔導資訊查詢設備 |
|  |  | 校園數位 基礎網絡架設 | 式 | 1 |  | 762 | 學校網路中心數位化 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 910 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  | 961 |  |

承辦人:                承辦主任:           會計主任:           校長: