二、計畫編號：99-2

| 一、計畫名稱 | 閱讀及潛能探索計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.推廣學生多元閱讀能力，並藉由獎勵的引導方式，培養學生踴躍參加各種閱讀寫作比賽的風氣，以期激發思考、組織及創新的潛能。 2.提高學生對圖書館的利用率，因應師生需求，積極豐富館藏內容，鼓勵學生經常性的閱讀，以期培養自主學習的能力。 3.透過實地參訪，讓學生了解大學科系與學習、校園與生活。 4.藉由館內空間的創意規劃，營造溫馨的閱讀環境，培養其終身閱讀的良好習慣。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理處室 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 99-2-1 推廣閱讀活動 |  | 圖書館 |  |  | 全校學生 |  |  | 98~100學年度 |  |  |
|  | 99-2-2 圖書館利用教育 |  | 圖書館 |  |  | 全校學生 |  |  | 98~100學年度 |  |  |
|  | 99-2-3 生涯探索參訪 |  | 教務處 輔導室 |  |  | 綜高一年級 |  |  | 99~100學年度 |  |  |
|  | 99-2-4閱讀環境創意再造規劃 |  | 總務處 圖書館 |  |  | 全校師生 |  |  | 99學年度 |  |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門(仟元) |  |  | 經常門(仟元) |  |  | 合計(仟元) |  |  |
|  | 98學年度 |  | 113 |  |  | 202.9 |  |  | 315.9 |  |  |
|  | 99學年度 |  | 640 |  |  | 50 |  |  | 690 |  |  |
|  | 100學年度 |  | 96 |  |  | 61.7 |  |  | 157.7 |  |  |
|  | 總 計 |  | 849 |  |  | 314.6 |  |  | 1163.6 |  |  |
| 五、預期效益 | 1.能培養學生的閱讀習慣，增益其終身學習的潛能。 2.圖書館館藏的借閱率增加。 3.透過參訪讓學生對將來懷有夢想，激起學生追求學術研究之熱切動機。 4.經由閱讀環境創意再造規畫，提供師生更完備的教學資源中心。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 98學年度 |  |  | 99學年度 |  |  | 100學年度 |  |
|  |  |  |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 學生參加跨校網讀寫作比賽篇數 |  | 50 | 100% |  | 70 |  |  | 84 |  |
|  | 校訂指標 | 參加校內閱讀寫作比賽篇數 |  | 100 | 100% |  | 130 |  |  | 160 |  |
|  |  | 館藏借閱冊次 |  | 11000 | 51.5% (至3月底) |  | 12000 |  |  | 13000 |  |
|  |  | 閱讀環境空間增加 |  |  |  |  | 123坪 |  |  |  |  |

（99-2閱讀及潛能探索計畫）99會計年度概算表（99年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 文具用品 |  | 式 | 1 | 18.2 | 18.2 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 18.2 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 1 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎學金 |  | 人次 | 54 | 0.2 | 10.8 | 以圖書禮券或圖書作為獎勵 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 10.8 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 圖書媒體 | 批 | 1 | 48 | 48 | 充實學生多元閱讀資源 |
|  |  | 圖書館閱讀空間創意規劃 | 式 | 1 | 452 | 452 | 藉由閱讀空間的改造，給師生更優質化的學習領域 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 99會計年度總計 |  |  |  |  |  | 530 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

（99-2閱讀及潛能探索計畫）100會計年度概算表（100年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 文具用品 |  | 式 | 1 | 15 | 15 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 15 |  |
| 雜 支 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎學金 |  | 人次 | 25 | 0.2 | 5 | 以圖書禮券或圖書作為獎勵 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 5 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 圖書媒體 | 批 | 1 | 50 | 50 | 充實學生多元閱讀資源 |
|  |  | 六層雙面書架 | 座 | 3 | 30 | 90 | 置放新增購圖書媒體 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 140 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  | 160 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長: