七、計畫編號：99-7

| 一、計畫名稱 | 落實教師專業發展計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.協助教師專業成長，增進教師專業素養。 2.確保教學成效，以發展學校辦學特色。 3.提供教師自我檢核，以改進教學策略，提升教學品質。 4.增進學生學習效果，維護學生受教權益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  |  |  |  | 辦理處室 |  |  | 實施對象 |  |  |  | 辦理時程 |  |
|  | 99-7-1 教師進修成長 |  |  |  |  | 教務處 |  |  | 全校教師 |  |  |  | 98-100學年度 |  |
|  | 99-7-2 教師專業發展 |  |  |  |  | 教務處 |  |  | 全校教師 |  |  |  | 98-100學年度 |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門(仟元) |  | 經常門(仟元) |  |  |  |  |  | 合計(仟元) |  |  |  |
|  | 98學年度 |  | 190 |  | 91.6 |  |  |  |  |  | 281.6 |  |  |  |
|  | 99學年度 |  | 0 |  | 198 |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |
|  | 100學年度 |  | 70 |  | 138 |  |  |  |  |  | 208 |  |  |  |
|  | 總 計 |  | 260 |  | 427.6 |  |  |  |  |  | 687.6 |  |  |  |
| 五、預期效益 | 1.透過本計畫的實施，協助教師專業成長，增進教師專業素養，確保教學成效，以發展學校辦學特色。 2.提供教師自我檢核，以改進教學策略，提升教學品質，增進學生學習效果，維護學生受教權益。 3.試行建立適宜的教師專業發展規準及教師專業評鑑方式。 4.建立教師自編講義及E化之教學平台設置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 98學年度 |  |  |  | 99學年度 |  |  |  | 100學年度 |  |  |
|  |  |  |  | 目標 |  |  | 績效 | 目標 |  | 績效 |  | 目標 |  | 績效 |
|  | 校訂指標 | 參加教師專業發展評鑑初階課程研習 |  | 60人 |  |  | 78人 68人 | 70人 |  |  |  | 90人 |  |  |
|  |  | 教師完成教學檔案E化平台 |  | 50人 |  |  | 100% | 70人 |  |  |  | 90人 |  |  |
|  |  | 辦理教師課程研習 |  | 1次 |  |  | 2次 | 2次 |  |  |  | 3次 |  |  |
|  |  | 教師研究計畫報告書 |  | 10篇 |  |  | 8 | 20篇 |  |  |  | 30篇 |  |  |

（99-7落實教師專業發展計畫）99會計年度概算表（99年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 4 | 1.6 | 6.4 | 辦理教師專業發展研習活動 |
|  | 文具用品 |  | 批 | 100 | 0.29 | 29 |  |
|  | 紙張、油墨消耗 |  | 批 | 2 | 8.8 | 17.6 |  |
|  | 教師研究計畫報告書 |  | 本 | 40 | 0.2 | 8 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 51 |  |
| 雜 支 | 誤餐 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 2 |  |
| 獎 補 助 費 | 優良作品圖書禮卷 |  | 名 | 10 | 1 | 10 |  |
|  |  |  | 名 |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 20 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 73 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 99會計年度總計 |  |  |  |  |  | 73 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

（99-7落實教師專業發展計畫）100會計年度概算表（100年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 8 | 1.6 | 12.8 | 辦理教師專業發展研習活動 |
|  | 文具用品 |  | 個 | 120 | 0.3 | 36 |  |
|  | 教師研究計畫報告書 |  | 本 | 40 | 0.2 | 8 |  |
|  | 用品消耗 |  | 批 | 2 | 28.1 | 56.2 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 113 |  |
| 雜 支 | 誤餐 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 2 |  |
| 獎 補 助 費 | 優良作品圖書禮卷 |  | 名 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 10 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 125 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  | 125 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長: