五、計畫編號：99-5

| 一、計畫名稱 | 學生就近入學與適性教學計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | 一、鼓勵社區國中生就近入學，強化高中職社區化基礎，奠定十二年 國民基礎教育。 二、增廣學生基本能力，全面提升基礎學科能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  |  | 辦理處室 |  |  | 實施對象 |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 99-5-1 獎勵就近入學績優學生 |  |  | 教務處 |  |  | 高一 |  | 99-100學年度 |  |  |
|  | 99-5-2 增進學生基礎學科能力 |  |  | 教務處 |  |  | 全校 |  | 98-100學年度 |  |  |
|  | 99-5-3 就近入學招生宣導 |  |  | 教務處 |  |  | 社區國中 |  | 99-100學年度 |  |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  |  | 資本門(仟元) |  |  | 經常門(仟元) |  | 合計(仟元) |  |  |
|  | 98學年度 |  |  | 155 |  |  | 180.5 |  | 335.5 |  |  |
|  | 99學年度 |  |  | 150 |  |  | 601 |  | 751 |  |  |
|  | 100學年度 |  |  | 60 |  |  | 200 |  | 260 |  |  |
|  | 總 計 |  |  | 365 |  |  | 981.5 |  | 1346.5 |  |  |
| 五、預期效益 | 一、提高全民英檢初級、中級通過率，藉以全面提升學生聽說讀寫能力，營造優質英語環境。 二、配合校內語文競賽，藉此提升校外語文、鄉土語文競賽及各項美展(書法)比賽成績。 三、提高中學生小論文發表人數 四、辦理科學競賽，提高參加科學展覽作品 五、吸引社區國中生就讀本校，提升本校就近入學比率。 六、吸引優秀學子就讀本校，提升本校競爭力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  | 98學年度 |  |  | 99學年度 |  |  |  | 100學年度 |  |
|  |  |  | 目標 |  | 績效 | 目標 |  | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 校定指標 | 通過全民英檢初級 | 50人 |  | 100％ | 100人 |  |  |  | 150人 |  |
|  |  | 通過全民英檢中級 | 10人 |  | 100％ | 20人 |  |  |  | 30人 |  |
|  |  | 中學生小論文得獎 | 5人 |  | 100％ | 10人 |  |  |  | 20人 |  |
|  |  | 校外語文比賽得獎 | 5人 |  | 100％ | 6人 |  |  |  | 7人 |  |
|  |  | 數學研習競賽 |  |  |  | 2場 |  |  |  | 3場 |  |
|  |  | 科學研習競賽 |  |  |  | 3場 |  |  |  | 5場 |  |
|  |  | 國中宣導場次 |  |  |  | 100 |  |  |  | 120 |  |
|  |  | 學生就近入學率 |  |  |  | 89.2% |  |  |  | 89.4% |  |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（99-5學生就近入學與適性教學計畫）99會計年度概算表（99年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 100 | 0.4 | 40 |  |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 10 | 1.6 | 16 | 外聘 |
|  | 研習材料費 |  | 人次 | 150 | 0.2 | 30 |  |
|  | 印刷費 |  | 式 | 2 | 17.5 | 35 | 證書、講義(教材)印刷相關耗材(紙張、碳粉匣、油墨…) |
|  | 辦理語文競賽活動 |  | 次 | 2 | 11 | 22 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 143 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 3 | 3 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 3 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎品 |  | 人 | 12 | 10 | 120 | 獎勵社區內國中基測成績優異就近入學者 |
|  | 學生獎品 |  | 人 | 50 | 0.2 | 10 | 通過全民英檢初級 |
|  | 學生獎品 |  | 人 | 5 | 1 | 5 | 通過全民英檢中級 |
|  | 學生獎品 |  | 人 | 10 | 0.5 | 5 | 中學生小論文發表 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 140 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 286 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 電腦 | 台 | 4 | 25 | 100 | 辦理研習競賽用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 99會計年度總計 |  |  |  |  |  | 396 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

（99-5學生就近入學與適性教學計畫）100會計年度概算表（100年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 140 | 0.4 | 56 |  |
|  | 鐘點費 |  | 節 | 10 | 1.6 | 16 | 外聘 |
|  | 研習材料費 |  | 人次 | 225 | 0.2 | 45 |  |
|  | 印刷費 |  | 式 | 4 | 20 | 80 | 證書、講義(教材)印刷相關耗材(紙張、碳粉匣、油墨…) |
|  | 文具 |  | 批 | 4 | 10 | 40 |  |
|  | 擴音器 |  | 台 | 16 | 2.5 | 40 |  |
|  | 資料袋 |  | 批 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 287 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 3 | 3 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 3 |  |
| 獎 補 助 費 | 學生獎品 |  | 人 | 50 | 0.2 | 10 | 通過全民英檢初級 |
|  | 學生獎品 |  | 人 | 5 | 1 | 5 | 通過全民英檢中級 |
|  | 學生獎品 |  | 人 | 20 | 0.5 | 10 | 中學生小論文發表 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 25 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 315 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 電腦 | 台 | 2 | 25 | 50 | 辦理研習競賽用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  | 365 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長: