二、計畫編號：101-2

| 一、計畫名稱 | 學生技藝成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、計畫目標 | 1.辦理專業證照輔導計畫，提升檢定通過率，以厚植學生就業競爭力。 2.藉由產學交流參訪與產學研習營，加強產學合作，以汲取產業界實務經驗，學生可清楚認知產業界實務工作內容。 3.辦理專題製作課程，提升學生專題製作能力。 4.開發學生特殊潛能，辦理技藝菁英培訓計畫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理處室 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |  |  |
|  | 101-2-1 專業證照輔導 |  | 實習處 |  |  | 全校師生 |  |  | 101-103學年度 |  |  |
|  | 101-2-2 加強產學合作 |  | 實習處 |  |  | 全體高二學生 |  |  | 101-103學年度 |  |  |
|  | 101-2-3 提升專題製作能力 |  | 實習處 |  |  | 二、三年級學生 |  |  | 101-103學年度 |  |  |
|  | 101-2-4 技藝菁英培訓 |  | 實習處 |  |  | 職高學生 |  |  | 101-103學年度 |  |  |
| 四、經費需求 | 期程 |  | 資本門(仟元) |  |  | 經常門(仟元) |  |  | 合計(仟元) |  |  |
|  | 101學年度 |  | 456 |  |  | 705 |  |  | 1,161 |  |  |
|  | 102學年度 |  | 476 |  |  | 737 |  |  | 1,213 |  |  |
|  | 103學年度 |  | 478 |  |  | 739 |  |  | 1,217 |  |  |
|  | 總 計 |  | 1,410 |  |  | 2,181 |  |  | 3,591 |  |  |
| 五、預期效益 | 1.鼓勵學生參加勞委會技術士技能檢定，增強學習自信心，畢業生持有國家專業證照張數達3.0張以上。 2.藉由辦理產學參訪與研習營計畫，擴展學生視野，並協助學生探索職業性向，縮短日後就業的適應期。 3.推動校內專題觀摩與競賽，提升學習興趣，並增加全國專題競賽得獎機會。 4.推動培訓技藝菁英計畫，達到激發學生創意思考之能力及開發學生特殊潛能目的，進而添增學生榮譽感。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 101學年度 |  |  | 102學年度 |  |  | 103學年度 |  |
|  |  |  |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |  | 目標 | 績效 |
|  | 部定指標 | 畢業生獲乙級證照人次 |  | 123 |  |  | 130 |  |  | 133 |  |
|  |  | 畢業生獲丙級證照人次 |  | 1200 |  |  | 1213 |  |  | 1223 |  |
|  |  | 學生技藝競賽獲獎率 |  | 43% |  |  | 55% |  |  | 71% |  |
|  | 校訂指標 | 畢業生國家專業證照持有證張數 |  | 3.02張 |  |  | 3.03張 |  |  | 3.04張 |  |
|  |  | 學生產學交流參訪率 |  | 90％ |  |  | 93％ |  |  | 95％ |  |
|  |  | 產學交流參訪學生滿意度 |  | 90％ |  |  | 92％ |  |  | 95％ |  |
|  |  | 產學研習營參與人數 |  | 200人 |  |  | 210人 |  |  | 210人 |  |
|  |  | 產學研習營學生滿意度 |  | 90％ |  |  | 92％ |  |  | 95％ |  |
|  |  | 全國商管群「專題製作競賽」入選組數 |  | 1組 |  |  | 1組 |  |  | 2組 |  |
|  |  | 全國商業類科學生技藝競賽得獎講座 |  | 3座 |  |  | 4座 |  |  | 5座 |  |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（101-2學生技藝成長計畫）101會計年度概算表(101年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 節 | 2 | 1.6 | 3.2 | 技藝菁英培訓-會計資訊組外聘講師鐘點費 |
|  | 專業證照輔導鐘點費 |  | 節 | 126 | 0.4 | 50.4 | 證照輔導研習營講師鐘點費 |
|  | 技藝菁英培訓鐘點費 |  | 節 | 248 | 0.4 | 99.2 | 技藝菁英培訓講師鐘點費 (共8組，每組31小時) |
|  | 講師交通費 |  | 人次 | 1 | 1.2 | 1.2 | 技藝菁英培訓-會計資訊組外聘講師交通費 |
|  | 差旅費 |  | 人 | 22 | 0.55 | 12.1 | 產學交流參訪（12班）帶隊老師差旅費 |
|  | 租車費 |  | 輛 | 12 | 10 | 120 | 產學交流參訪（12班）遊覽車資 |
|  | 印刷耗材費 |  | 批 | 1 | 38.4 | 38.4 | 證照輔導及技藝菁英培訓講義（教材）印刷相關耗材（紙張、碳粉匣、油墨） |
|  | 軟體授權費(Office 2010) |  | 套 | 10 | 3 | 30 | 電腦軟體應用乙級證照研習營用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 354.5 |  |
| 雜 支 | 雜項 |  | 批 | 1 | 15.7 | 15.7 | 各子計畫所需文具用品、資料夾、光碟片等雜支 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 15.7 |  |
| 獎 補 助 費 | 禮券 |  | 張 | 18 | 0.1 | 1.8 | 產學交流參訪心得競賽獎勵 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 1.8 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 372 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 影印機 | 台 | 1 | 120 | 120 | 專業證照輔導計畫設備 |
|  |  | 桌上型低階網路附加儲存系統 | 台 | 1 | 60 | 60 | 專業證照輔導計畫-電腦軟體應用乙級證照研習營設備 |
|  |  | 觸控式收銀機 | 台 | 2 | 50 | 100 | 商業經營產學研習營設備 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 280 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 652 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

（101-2學生技藝成長計畫）102會計年度概算表(102年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 研習營鐘點費 |  | 節 | 34 | 1.6 | 54.4 | 證照輔導及產學合作研習營講師鐘點費 |
|  | 專業證照輔導鐘點費 |  | 節 | 168 | 0.4 | 67.2 | 證照輔導研習營講師鐘點費 |
|  | 技藝菁英培訓鐘點費 |  | 節 | 112 | 0.4 | 44.8 | 技藝菁英培訓講師鐘點費 (共8組，每組144小時) |
|  | 助教鐘點費 |  | 節 | 8 | 0.4 | 3.2 | 證照輔導助教鐘點費 |
|  | 講師交通費 |  | 人次 | 2 | 0.6 | 1.2 | 產學合作研習營講師交通費 |
|  | 講師交通費 |  | 人次 | 3 | 1.0 | 3.0 | 產學合作研習營講師交通費 |
|  | 講師交通費 |  | 人次 | 3 | 1.2 | 3.6 | 產學合作研習營講師交通費 |
|  | 材料費 |  | 人次 | 158 | 0.2 | 31.6 | 證照輔導及產學合作研習材料費 |
|  | 印刷耗材費 |  | 批 | 1 | 76.2 | 76.2 | 各子計畫講義（教材）印刷相關耗材（紙張、碳粉匣、油墨） |
|  | 小計 |  |  |  |  | 285.2 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 批 | 1 | 17 | 17 | 各子計畫所需文具用品、資料夾、光碟片等雜支 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 17 |  |
| 獎 補 助 費 | 禮券 |  | 張 | 308 | 0.1 | 30.8 | 專題製作競賽獎勵 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 30.8 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 333 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 彩色印表機 | 台 | 2 | 20 | 40 | 專題製作設備 |
|  |  | 觸控式收銀機 | 台 | 2 | 50 | 100 | 商業經營產學研習營設備 |
|  |  | 平板電腦 | 台 | 2 | 18 | 36 | 資料處理科專題製作設備 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 176 |  |
| 102會計年度總計 |  |  |  |  |  | 509 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長: